## Feuil1
Analyse des risques
Spécifications | Risque | Niveau de difficulté | solution
Attentes du client | La solution ne correspond pas aux attentes du client | 5 | Il faut accentuer la coopération avec le client
Développement de la solution | Des retards peuvent survenir lors de la phase de développement | 4 | Anticiper les points cruciaux
Versions des documents | Il peut être laborieux de parvenir à une version finale et solide d'un document | 3 | Mettre en place un système de gestion de document
Intéractions avec le client | Le client est essentiel dans le développement d'un projet, mais il peut ne pas être disponible | 2 | Planifier des rencontres avec le client en avance
Maitrise des technologies | Le manque de connaissance peut causer un retard conséquent | 3 | Bien se décider sur les technologies et combler les manques
Connaissance des livrables pour une bonne réalisation | La maitrise des différents documents n'est pas optimale et peut donc poser une difficulté lors de leur rédaction | 3 | Communiquer, poser des questions et revoir les méthodologies abordées
Gestion du planning | Une mauvaise gestion du planning entraine du retard | 1 | Avoir un bon planning de base et s'y tenir au mieux
Charte graphique | Il est essentiel d'identifier le projet | 0 | Mettre en place un système de charte
Format de données | Les formats de données doivent se correspondre | 1 | Corrélation du format de donnés
Qualité du développement | Un bon développement permet une meilleure maintenance | 3 | Se contenir aux méthodes apprises pour un "beau" code
Mauvaise communication au sein de l'équipe | L'échange d'information est primordial pour le bon déroulement du projet | 4 | Favoriser les échanges entre les membres et les plates-formes de discussion
Ergonomie | La solution doit être agréable pour les utilisateurs, sinon il y a des risques de rejet | 1 | S'aider d'un bon sens de l'ésthétique
Utiliser sans communication externe | Rendre l'application autonome n'est pas forcément chose aisée | 5 | Des connaissances dans le domaine
Calculer les échelonnements des paiements | Calculer des échelonnements selon une durée et un prix | 3 | Intégrer un algorythme de calcul qui prend en entrée une durée et un prix
Suivre l'avancement de l'état du devis | Un suivi de l'état du devis implique d'avoir une visibilité sur les décisions du client | 4 | Avoir en clair l'état du plan en cours (EX: "En attente", "Validé", "Refusé")